## 合同附件4 合同进度时间表（包括交货计划）

1. 乙方将最迟于本合同签署之日起四周内向甲方交付本合同附件规定的所有设备。
2. 设备到货后2周内进行到货验收、安装及调试开通工作。
3. 设备安装、调试开通后15天内，按各方认可的验收方案进行初验。
4. 初验证书签署后进入30天的试运行期,按各方认可的验收方案进行终验。

以下是本工程实施的各阶段进度计划，时间自签订合同之日起。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作 | 成果 | 参与人员 |
| 1 | 安装前准备工作 | 确定安装场地符合硬件环境要求 | 买方和卖方 |
| 2 | 按照清单到货 | 货物齐全，合同清单与到货清单一致 | 买方和卖方 |
| 3 | 设备安装 | 设备上架，开机正常 | 卖方负责，买方辅助 |
| 4 | 配置/调试,系统上线 | 调试设备正常工作 | 卖方负责，买方辅助 |
| 5 | 系统初验 | 设备测试结束后，签订系统设备初验报告 | 买方、卖方 |
| 6 | 系统终验 | 设备测试结束后，签订系统设备终验报告 | 买方、卖方 |